## Blad1
Logg-bok
Skriv upp all tid du gör, även hemma!
Exempeltext | 0,5h | V7
Exempeltext 2 | 2h | V8
Uppgift | Tid (h) | Vecka
Att hitta/komma på ett uppdrag | 0.3 | V7
Gå och prata med Buddy's | 0.2 | V8
Diskutera med chefen om uppdraget | 0.2 | V9
Brainstorma och samla upp info. | 1.3 | V10
Planera hur jag skulle bygga hemsidan | 0.4 | V10
Skriva Projektplanen | 0.5 | V11
Skriva Projektplanen | 0.4 | V12
Börja bygga på från Bootstrap mallen | 0.3 | V13
Anpassa header och Carousel | 0.5 | v13
Anpassa färger | 0.2 | v13
Leta efter info. Om mera saker man kan göra i Bootstrap | 0.3 | V14
Hitta en bra mall för min hemsida | 0.4 | V14
Börja om
Förstå hur mallen är uppbyggt. | 0.3 | V15
Anpassa färger och texter | 0.45 | V15
Fixa subsidor och sydbytnings knappar | 1.3 | V15
Fixa Kontakta Oss sidan | 0.5 | V16
Fixa Parallax bakrunder till hemsidan | 1 | V16
Lägga in en Karta på hemsidan | 0.3 | V16
Lägga in en Karta på hemsidan | 0.2 | V17
Byta språket i Javaskripten för Kontakta Oss sidan | 0.2 | V17
komentera på koden | 0.3 | V17
Fixa problem med parallax scrolling | 0.1 | V18
Fixa Stavningfel | 0.15 | V18
gör karatan responsive | 0.2 | V19
gör karatan responsive | 0.2 | V19
Fixa en Carousel | 0.2 | V19
Fixa en Carousel | 0.5 | V19
Fick problem med osynliga ikoner
Ta reda på varför jag fick problemet | 0.45 | V20
Försöka fixa problemet | 0.2 | V20
Fixa problemet | 0.15 | V20
Fixade problemet
Tog bilder och mat-meny från Buddys | 1.3 | V20
Fixa Bilderna i Photoshop | 1 | V20
Lägg in bilderna och ordna Mat-menyn | 0.5 | V20
Förbättra kartan | 0.2 | V20
komentera på koden | 0.3 | V21
Skriva slutrapporten | 6 | V21